**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на период 2018 – 2020 гг.»**

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на период 2018 – 2020 гг.» (далее- Программа) утверждена постановлением администрации Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области от 03.09.2017 № 60

Разработчиком Программы является администрация Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области, исполнителями являются: Администрация Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.

**Цель программы:**

Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области.

**Основные задачи Программы:**

- формирование правовых, экономических условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории поселения;

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности;

- содействие созданию и поддержке предпринимательских структур в производственной, инновационной и социальных сферах для обеспечения рынка конкурентоспособными товарами и услугами;

- финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях промышленности, социального обслуживания населения, формирование механизмов финансовой поддержки на начальных этапах деятельности субъектов малого предпринимательства;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимательских структур в решении задач экономического и социального развития муниципального образования;

- содействие в обеспечении занятости экономически активного населения муниципального образования;

- мониторинг результатов исполнения мероприятий Программы.

**Объем и источники финансирования Программы**

Общий объем финансирования Программы составляет – 0,0 . рублей, в том числе:

в 2018 году – 0,0 руб.;

в 2019 году – 0,0 руб.;

в 2020 году – 0,0 руб.

Финансовая поддержка СМиСП предоставляется в соответствии с [Порядком](#Par692) предоставления субсидий из средств местного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

План мероприятий и прогнозируемые объемы финансирования муниципальной целевой программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на период 2018 – 2020 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Прогнозируемые объемы финансирования (тыс. рублей) | | | | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Примечание |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей предпринимательскую деятельность | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мониторинг состояния и уровня развития малого и среднего предпринимательства, анализ экономических и социальных проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства управление экономического развития; | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | - | без финансирования | | | | Улучшение качества администрирования и исполнения Программы |  |
| 1.2. | Анализ нормативно-правовых актов в сфере регулирования и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, подготовка предложений по совершенствованию муниципальных нормативно-правовых актов управление экономического развития | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | - | без финансирования | | | | Повышение эффективности мер поддержки СМиСП на муниципальном уровне |  |
| 1.3. | Организация и проведение социологических обследований состояния малого и среднего бизнеса поселения, реакции деловых кругов на принимаемые нормативные правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, и разработка на этой основе предложений по совершенствованию мер поддержки малого и среднего предпринимательства | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | - | без финансирования | | | | Совершенствование нормативной правовой базы в целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения |  |
| 1.4 | Развитие муниципальной нормативно-правовой базы: |  |  |  |  | | | |  |  |
| 1.4.1. | по вопросам, касающимся установления механизма реализации нормативных правовых актов и конкретных мероприятий Программы | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | - | без финансирования | | | | Совершенствование нормативной правовой базы |  |
| 1.4.2. | по вопросам, касающимся применения на территории поселения системы налогообложения | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | - | без финансирования | | | | Оптимизация налоговой нагрузки и улучшение качества налогового администрирования |  |
| 1.4.3. | по прочим вопросам, касающимся сферы интересов малого и среднего предпринимательства | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | - | без финансирования | | | | Совершенствование нормативной правовой базы |  |
| 1.5. | Разработка и издание информационно-справочных пособий по вопросам нормативного и правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | Местный бюджет |  |  |  |  | Повышение уровня информированности предпринимателей по вопросам нормативного и правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 1.6. | Разработка проекта Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2020 и последующие годы | Администрация Камского сельсовета | 2020 | - | без финансирования | | | | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, нормативно-правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства |  |
| 1.7. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | - | без финансирования | | | | Соблюдение норм действующего законодательства, мониторинг эффективности реализации Программы, повышение прозрачности использования бюджетных средств |  |
|  | ИТОГО по разделу 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оказание на конкурсной основе муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидирования: |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение адресной поддержки, исполнение обязательств по субсидированию |  |
| 3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | - | без финансирования | | | | Обеспечение свободного доступа к использованию муниципального имущества |  |
|  | ИТОГО по разделу 3 |  |  |  | - | | | |  |  |
| 4. Развитие и повышение эффективности функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Повышение эффективности работы | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | - | без финансирования | | | | Повышение эффективности деятельности |  |
| 4.2. | Создание условий для формирования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе саморегулируемых организаций СМиСП | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | - | без финансирования | | | | Развитие и повышение эффективности функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |
|  | ИТОГО по разделу 4 |  |  |  | - | | | |  |  |
| 5. Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства. Повышение конкурентоспособности | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Содействие в организации и участии субъектов малого и среднего предпринимательства поселения в выставках, ярмарках товаров предприятий малого и среднего бизнеса | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | - | без финансирования | | | | Обеспечение рынка конкурентоспособными товарами и услугами, насыщение региональных и местных рынков товарами и услугами отечественного производства |  |
| 5.2. | Благоустройство территории определенной постановлением администрации Камского сельсовета для размещения нестационарной мелкорозничной торговой сети | Администрация Камского сельсовета | 2018 | Местный бюджет |  | | | | Удовлетворение потребностей населения товарами и услугами местного производства |  |
|  | ИТОГО по разделу 5 |  |  |  |  | | | |  |  |
| 6. Совершенствование организационной и информационно-методической поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Создание благоприятных условий для развития в молодежной сфере малого и среднего предпринимательства | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | - | без финансирования | | | | Увеличение количества малых и средних предприятий, реализующих молодежные проекты; вовлечение молодежных трудовых ресурсов и профессиональных кадров в бизнес |  |
| 6.2. | Организация и проведение мероприятия, посвященного празднованию профессионального праздника «День российского предпринимателя» | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | Местный бюджет | - | - | - | - | Пропаганда достижений, роли и места субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии поселения |  |
| 6.3. | Разработка и наполнение интернет - раздела МиСП на официальном сайте администрации Прокудского сельсовета в сети Интернет | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | Местный бюджет | - | - | - | - | Информирование и просвещение СМиСП |  |
| 6.4. | Организация освещения местными средствами массовой информации, в том числе в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Камского сельсовета «Сельский вестник», на информационной сайте администрации в сети Интернет, вопросов муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства, материалов, направленных на распространение положительного опыта деятельности малых и средних предприятий на территории поселения, публикация извещений о проведении конкурсного отбора проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, информационных сообщений и др. необходимых документов, освещающих результаты его проведения | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | Местный бюджет | - | - | - | - | Формирование позитивного образа предпринимателя и повышения престижа предпринимательской деятельности в общественном сознании; обеспечение конкурсного отбора проектов в рамках реализации Программы |  |
| 6.5. | Размещение и обновление перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, схем дислокации торговой сети и иную информацию | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | Местный бюджет | - | - | - | - | Обеспечение прозрачности и доступности субъектов предпринимательства к свободным объектам муниципального имущества |  |
|  | ИТОГО по разделу 6 |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 7. Укрепление и развитие системы подготовки кадров для малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Организация и проведение информационно-консультационных семинаров по вопросам проведения на территории поселения конкурсных процедур, включая размещение муниципальных заказов | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | - | без финансирования | | | | Повышение информированности субъектов предпринимательства по вопросам размещения муниципальных заказов |  |
| 7.2. | Совершенствование мероприятий по охране труда в сфере малого и среднего предпринимательства поселения | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | - | без финансирования | | | | Обеспечение реализации норм трудового законодательства в сфере охраны труда в части взаимодействия работодателей и наемных работников. Повышение уровня технологической дисциплины в сфере безопасности работ |  |
| 7.3. | Содействие в трудоустройстве населения у СМиСП | Администрация Камского сельсовета | 2018-2020 | - | без финансирования | | | | Содействие занятости населения, снижение социальной напряженности |  |
|  | ИТОГО по разделу 7 |  |  |  | - | | | |  |  |

Планируемые показатели динамики и эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на период 2018 – 2020 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год (оценка) | Период реализации Программы (прогнозные показатели) | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий поселения | человек | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий поселения от совокупного количества экономически активного населения | % | 1,15 | 1,12 | 1,1 | 1,09 | 1,08 |
| 4 | Количество обращений в организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Камского сельсовета | обращений | - | - | - | - | - |
| 5 | Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства муниципального образования (без учета индивидуальных предпринимателей) | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
| 6 | Оборот малых и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей) | тыс. рублей | 1520 | 1532 | 1555 | 1560 | 1660 |
| 7 | Объем мониторинга исполнения мероприятий программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

В результате реализации программы, планируемые значения целевых индикаторов были частично достигнуты, часть осталась, не реализована. В связи с достигнутыми результатами, считаем необходимым, продолжить реализацию Программы Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Камского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на период 2018 – 2020 гг.».